## 打印版
北京恒江健康科学研究院 版本：V1.0 编号: HJH-CP-YW-01
测试记录表
版本 | 类型 | 数量 | 计划完成时间 | 复测时间 | 复测人 | 复测结果 | 状态 | 备注
附件《绿魔方APP版本问题及BUG汇总》

## Sheet1
北京绿魔方科技有限公司 版本：V1.0 编号: HJH-CPB-KFJJ-08
测试记录表-08
版本 | 类型 | 数量 | 计划完成时间 | 复测时间 | 状态 | 备注
用户端 iOS | 文字错误类 | 5 | 2018-10-12 | 10.15日
| 界面优化类 | 5 | 2018-10-13
| 功能流程错误类 | 8 | 2018-10-13
| 功能变更类 | 1 | 2018-10-12
医生端 iOS | 文字错误类 | 5 | 2018-10-12 | 10.15日
| 界面优化类 | 5 | 2018-10-13
| 功能流程错误类 | 1 | 2018-10-13
| 功能变更类 | 0 | 无
后台 | 文字错误类 | 0 | 无 | 10.15日
| 界面优化类 | 0 | 无
| 功能流程错误类 | 4 | 2018-10-12
| 功能变更类 | 0 | 无
| 其他表单数据开发 | 23 | 2018-10-17 | 10.18日
附件《绿魔方APP版本问题及BUG汇总》
计划对接时间： |  |  |  | 计划对接人：